成都中医药大学科研经费预算调整管理

暂行办法（征求意见稿）

为了进一步规范科研专项经费预算调整程序，严格科研经费预算管理，提高资金使用效益，根据国务院《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、国家财政部、科技部《关于调整国家科技计划和公益性行业科研专项经费管理办法若干规定的通知》（财教〔2011〕434 号），以及教育部《关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》（教财〔2012〕7 号）文件精神，结合学校科研实际，特别制定本办法。

第一章 总 则

第一条 本办法适用于包括纵向科研项目经费、横向科研项目经费、校拨科研专项经费的预算调整。

第二条 纵向科研项目预算一经批复，原则上不予调整，确需调整并符合相关科研费用管理办法规定调整范围的，应按规定履行相关调整程序；横向科研项目预算的调整按照合同规定或当事人约定进行；校拨科研专项经费的预算调整按纵向科研项目预算调整管理。

第二章 预算调整的范围

第三条 课题预算总额调整，课题承担单位变更等应当按原程序报财政部或原申报渠道主管部门批准。
    第四条 课题总预算不变，课题合作单位之间以及增加或减少课题合作单位的预算调整，应当按原程序报科技部或原申报渠道主管部门批准。
    第五条 课题总预算不变的情况下，国家或部省级科技计划以及公益性行业科技计划预算的直接费用中所包含的材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算可调增也可调减。

第六条 课题总预算不变的情况下，设备费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费预算一般不予调增，但可调减用于课题其他方面支出。

第七条 严格控制会议费、差旅费、国际合作与交流费，项目实施中发生的三项支出之间可以调剂使用，但不得突破三项支出预算总额。

第八条 间接费用不得调整。

第三章 预算调整的执行

第九条 确需对预算做出调整的由课题负责人根据实施过程中科研活动的实际需要提出预算申请，由所在二级学院或部门签署意见，报学校审批，在中期财务检查或财务验收时由原申报渠道主管部门予以确认。

第十条 重大预算调整事项，除履行上述一般预算调整程序外，还须经分管校领导批准后方可执行。

第十一条 横向科研项目预算的调整按照合同规定或当事人约定，由所在二级学院或部门审批，并报科技处、计划财务处、纪监审计监察处备案。

第四章 预算调整的监督

第十二条 预算的调整由二级学院、科技处、计财处共同负责管理，审计处负责监督执行。

第十三条已经批准的预算调整，需严格遵照执行。所有预算调整必须先申请后调整，坚决杜绝“调后再报”或“调而不报”等错误行为。

第五章 附则

第十四条 本办法自公布之日起执行，暂行二年，未尽事宜执行国家及学校有关文件规定。

第十五条 本办法由学校计划财务处和科技处负责解释。