附件2：国家科学基金项目申报专家团队帮扶计划

为了进一步充分发挥学校学术专家及科研团队在国家科学基金 (自然科学基金和社科基金) 项目申报中的指导作用，大力提升我校科学基金项目的申报质量和中标数量，结合学校实际，特制定本方案。

一、方案实施主体

学校组织制定“国家科学基金项目申报专家团队帮扶方案”，由科技处统筹安排，各学院、馆所中心具体组织实施。

二、方案实施形式

采取教研室/科室为主、学院指定组合为辅的方式，以学院为组织单位组织系列小同行专家团队对2016年度科学基金的申请者实行面对点的定向帮扶。每个专家团队给予本教研室/科室申请者在科研选题、方案设计与标书撰写等方面的全方位指导，要求专家团队以会议形式对每位申请者标书评阅修改至少3次/份以上，每次不少于1小时。

三、专家团队组建

由科技处会同相关学院、馆所中心遴选专家组成帮扶团队。2016年不再限定小同行专家帮扶团队的数量，不再限定帮扶专家是否获得国家科学基金资助，学院审核该专家有相应帮扶水平和能力即可，有国家科学基金成功申报经验的小同行专家应优先考虑。团队采取组长负责制，组织帮扶活动，并设立联络员一名，负责专家与帮扶人员沟通等事宜。

四、方案实施程序

（一）申报2015年国家自然科学基金项目通讯评议专家意见中有1位及以上专家同意立项资助的课题优先确定为帮扶对象；

（二）申报2015年国家社会科学基金项目获得省哲学社科联推荐的课题优先确定为帮扶对象；

（三）连续申报3年以上（限制申报年份除外）未获资助者必须确定为帮扶对象；

（四）2015年新申报项目中确有创新意义和研究基础扎实的项目申请者确定为帮扶对象；

（五）各学院、部门研究确定本学院专家团队及帮扶对象，并将名单报科技处；

（六）科技处会同相关学院、馆所中心研究组建系列小同行专家帮扶团队；

（七）由各学院与教研室/科室共同商定帮扶对接人员；

（八）经学校批准后，由团队组长负责实施帮扶。

五、奖励措施

由学校标准支付给指导专家咨询劳务费。对指导得力、成绩突出，团队中有多位申请者获得2016年度国家科学基金资助的专家帮扶团队，学校将另外给予精神和物质奖励。

六、时间安排

（一）2015年9月

各学院、馆所中心9月27日前将组建的小同行专家团队名单、帮扶对象名单以电子邮件方式发送到kjcxmk@163.com。10月1日前科技处协调团队组成，并挂网公示团队帮扶对接名单。

（二）2015年10月

各学院、馆所中心10月10日前将组建的“一对一”专家帮扶意向书纸质版报送科技处，挂网公示“一对一”专家帮扶对接名单。

（三）2015年11月

完成申请书专家团队第一轮帮扶。

（三）2015年12月

完成申请书专家团队第二轮帮扶。

（四）2016年1月

完成申请书专家团队第三轮帮扶

科技处

2015年9月16日